Планировка предприятия

Филиал находился по адресу улица имени Татьяны Барамзиной, 10А.

График работы 10:00 - 18:00

Расходные материалы:

1. Деньги

2. Время

Планировка предприятия:

Оборудование используется:

| Закупка оборудования и инструментов |  |
| --- | --- |
| Действие | Срок |
| Паяльная станция + фен + Ультра фиолет | 10-15 июня |
| Набор отвёрток, программатор, микроскоп | 15-20 июня |
| ноутбук для диагностики | 20-25 июня |
| Кассовое оборудование | 20-25 июня |
| Расходники | 25-30 июня |

| Подготовительный этап |  |
| --- | --- |
| Действие | Срок |
| Регистрация ИП | 11-18 мая |
| Выбор системы налогообложения | 19-20 мая |
| Открытие расчётного счёта | 21-25 мая |
| Согласование договора аренды помещения | 25-5 июня |
| Разработка дизайна вывески | 1-7 июня |
| Заказ вывески | 8-12 июня |

| Поиск помещения и ремонт |  |
| --- | --- |
| Действие | Срок |
| Подписание договора аренды | 5-10 июня |
| Лёгкий космитический ремонт | 10-20 июня |
| Монтаж вывески | 20-25 июня |
| Закупка мебели | 15-20 июня |
| Настройка света | 20-25 июня |

| Формирование склада запчастей |  |
| --- | --- |
| Действие | Срок |
| Закупка дисплеев | 20-30 июня |
| Закупка аккумуляторов | 20-30 июня |
| Закупка разъемов, шлейфов, кнопок | 25-30 июня |
| Закупка защитных стёкол | 25-30 июня |

| Маркетинг и запуск продвижения |  |
| --- | --- |
| Действие | Срок |
| Создание профиля | 1-5 июля |
| Создание группы ВК | 1-5 июля |
| Запуск таргета ВК | 5-15 июля |
| Размещение объявлений на авито | 5 июля |
| Печать флаеров | 1-5 июля |
| Расклейка флаеров | 5-10 июля |

| Открытие |  |
| --- | --- |
| Действие | Срок |
| Первый рабочий день | 15 июля |
| Акция на открытие | 15-31 июля |